Приложение №7

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от 18.12.2017 № 4;

в редакции запросов на изменение

от 31.05.2018 № 1, от 24.10.2018 № 2,

от 21.01.2019 № 3, от 23.12.2019 № 4)

Сводный план проекта

«Дикая природа России: сохранить и увидеть»

| Руководитель проекта | Алексей Васильевич Черкасов, заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Диана Александровна Понкратова, начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области |
| Разработчик сводного плана | Диана Александровна Понкратова, начальник отдела охраны окружающей среды экологической безопасности и природопользования Курской области |

- План проекта (программы) по контрольным точкам

| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 18.12.2017 | Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области (далее — Курскоблприроднадзор) (В.Н. Барышников, директор департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2. | Сводный план утвержден | 18.12.2017 | Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) | Курскоблприроднадзор (В.Н. Барышников, директор департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.1 | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта | 01.08.2018, далее – 1 раз в месяц | Статус-отчет по достижению показателей проекта | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.2 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план | 01.07.2018 и далее - 1 раз в год | Паспорт проекта и сводный план | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.3 | Итоговый отчет утвержден | 25.12.2024 | Итоговый отчет | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 4. Создание ООПТ регионального значения в 2019 году |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2019 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2019 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2019 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2019 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены | 31.12.2019 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор ( К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 5. Создание ООПТ регионального значения в 2020 году |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2020 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2020 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2020 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2020 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены | 31.12.2020 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор ( К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 6. Создание ООПТ регионального значения в 2021 году |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2021 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2021 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2021 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2021 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены | 31.12.2021 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор ( К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 7. Создание ООПТ регионального значения в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2022 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 7.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2022 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 7.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2022 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 7.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2022 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 7.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2022 году завершены | 31.12.2022 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор ( К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 8. Создание ООПТ регионального значения в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2023 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 8.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2023 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 8.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2023 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 8.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2023 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 8.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2023 году завершены | 31.12.2023 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор ( К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 9. Создание ООПТ регионального значения в 2024 году |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2024 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 9.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2024 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 9.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2024 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 9.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 20.12.2024 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 9.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2024 году завершены | 20.12.2024 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор ( К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 10 | Проект завершен | 30.12.2024 | Итоговый отчет | Курскоблприроднадзор (К.О. Поляков, председатель комитета) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |

- План финансового обеспечения проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС |  |  | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  | Всего, млн. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | Консолидированный бюджет Курской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 |  |  | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,740388 | - | - |  | 2,740388 |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 |  |  | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,286009 | - | - |  | 2,286009 |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования |  | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 |  | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 4,000675 | - | - |  | 4,000675 |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования |  | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 |  | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - |  | 2,000675 |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования |  | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 |  | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - |  | 2,000675 |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования |  | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 |  | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,163930 | - | - |  | 2,163930 |  |
| Создание ООПТ регионального значения в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования |  | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 |  | После утверждения Сводного плана проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,250487 | - | - |  | 2,250487 |  |

- 3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Янв |  | Фев | Мар |  | Апр |  | Май |  | Июн |  | Июл |  | Авг |  | Сен |  | Окт |  | Ноя |  | Дек |  |
| Основные согласования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение сводного плана проекта, 2017 год | РП,РПО, Куратор |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  |
| Согласование предложений о внесении изменений в паспорт проекта и сводный план | РП |  | - |  | 15 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Согласование актуализированного паспорта проекта и сводного плана | РП |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Плановые контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации сводного плана | РП |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| Мотивационные оценки эффективности реализации проекта | РП |  | - |  | - | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  |
| Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | ЦКПУ/РПО |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  |
| Заключение к сводному плану проекта | РПО, РП |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | РПО, РП |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  |
| Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | РП, РПО |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | РП, РПО |  | - |  | - | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | ЦКПУ, РПО |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня, ежегодно | РП | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 01 |  | - |  | - |
| Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России, ежегодно | РП | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 01 |
| Согласование проектов нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения, ежегодно | РП | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 31 |

- 4. План управления проектом (программой)

- 4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя/ Курская область | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | 19 | 28 | 37 | 43 | 49 | 59 | 69 | 79 |

- 4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основная категория изменений | Рабочий орган проекта (программы) по направлению мероприятий проекта (программы) | ЦКПУ <2> | РП <3> | ФЗ <4> | Экспертная группа | РПО <5> | РГП <6> | СДЛ <7> | Куратор |  | Совет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | ПЗ <8> | Э | С | С | Э | С | С | С | С |  | У |
| Показатели проекта Изменение сроков проекта (контрольных точек) | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С |  | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | У |  |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |  |  |  |

<2>ЦКПУ – центр компетенций проектного управления.

<3>РП - руководитель проекта (программы).

<4>ФЗ - функциональный заказчик.

<5>РПО - региональный проектный офис.

<6>РГП – рабочая группа проекта (программы).

<7>СДЛ - Старшее должностное лицо

<8>ПЗ - подготовка запроса.

Э - экспертиза.

С - согласование.

У - утверждение.

- 4.3. Состав рабочих органов проекта

| № п/п | Роль в проекте (программе) | Ф.И.О. | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор проекта | А.Б. Смирнов | Заместитель Губернатора Курской области | Контроль | Губернатор Курской области Р.В. Старовойт |
| 2. | Функциональный заказчик | К.О. Поляков | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области в лице председателя комитета | Общее руководство | Заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов |
| 3. | Старшее должностное лицо | К.О. Пляков | Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Общее руководство | Заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов |
| 4. | Региональный проектный офис Курской области | С.Ю. Набоко | Первый заместитель Губернатора Курской области | Мониторинг реализации проекта | Губернатор Курской области Р.В. Старовойт |
| Создание ООПТ регионального значения |  |  |  |  |  |
| 5. | Руководитель проекта | А.В. Черкасов | Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Общее руководство проектом | Председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области К.О. Поляков |
| 6. | Администратор проекта | Д.А. Понкратова | Начальник отдела охраны окружающей среды комитета экологической безопасности и природопользования Курской области | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности | Заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курской области А.В. Володько |

- 4.4. План коммуникаций по проекту (программе)

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, электронная почта |
| 2. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта |
| 3. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, Электронная почта |
| 4. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

- 4.5. Управление рисками проекта (программы)

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта | Невыполнение мероприятий проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств областного бюджета | высокая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта Черкасов А.В. |
| 2. | Непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов о придании статуса особо охраняемой природной территории | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Активизация деятельности и контроль сроков выполнения работ по разработке, согласованию и продвижению нормативных правовых актов | средний | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта Черкасов А.В. |
| 3. | Экологические правонарушения, негативно влияющие на состояние планируемых к созданию территорий | Утрата природной ценности планируемой к созданию территории | Усиление мероприятий по выявлению экологических правонарушений | средняя | средний | 1 раз в год | Руководитель проекта Черкасов А.В. |
| 4. | Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Проведение повторных закупок на выполнение работ | средняя | высокий | в зависимости от количества проводимых закупок | Руководитель проекта Черкасов А.В. |
| 5. | Получение отрицательного заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Устранение замечаний и повторное направление на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня или прекращение работы по объекту | средняя | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта Черкасов А.В. |
| 6. | Отказ в согласовании решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Устранение замечаний и повторное направление на согласование или прекращение работы по объекту | низкая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта Черкасов А.В. |

- 4.6. Управление возможностями проекта (программы)

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сохранение биологического разнообразия | Сохранены популяции редких и исчезающих видов животных и растений | Реализация и популяризация результатов проекта, направленных на сохранение и восстановление популяций редких и исчезающих видов животных и растений | высокая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта Черкасов А.В. |