|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Курской области от «31» мая 2016 г. № 195-ра (в редакции распоряжений Администрации Курской области от «21» июля 2016 г. № 261-ра, от «14» октября 2016 г. № 373-ра) |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды

в Курской области» на текущий финансовый 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Экология и природные ресурсы Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 30.12. |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 30.12. |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4. Паспорта памятников природы территорий Курской области разработаны | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области издан | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел и их притоков осуществлен | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Проектно-изыскательские работы по объекту «Курское водохранилище на р. Тускарь. II очередь пускового комплекса» выполнены | Комитет строительства и архитектуры Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4. Русло реки Тускарь в пределах г.Курска на участке от 4 до 9 км от устья расчищено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.1. Государственное задание на оказание государственных услуг государственным учреждением выполнено | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.2. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событие программы 4.1. Объекты водоснабжения муниципальной собственности, не относящиеся к объектам капитального строительства, построены | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4.2. Объекты водоснабжения муниципальной собственности отремонтированы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5. | Подпрограмма 5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» | Комитет лесного хозяйства Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событие программы 5.1. Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2. Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.08. |  |  |  | 01.08. |  |  |  | 01.08. |  |
| 5.3. | Контрольное событие программы 5.3. Мониторинг объектов животного мира на территории Курской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, проведен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.4. | Контрольное событие программы 5.4. Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.5. | Контрольное событие программы 5.5. Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.6. | Контрольное событие программы 5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |
| 5.7. | Контрольное событие программы 5.7 Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.8. | Контрольное событие программы 5.8. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Комитет лесного хозяйства Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 5.9. | Контрольное событие программы 5.9. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области, являющаяся документом территориального охотустройства, разработана, согласована с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и утверждена | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02. |  |  |  |
| 5.10. | Контрольное событие программы 5.10. Удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов работникам охотпользователей, прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, выданы | Комитет лесного хозяйства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |